Phần 1. Thiết kế Epic → Feature → User Story

Epic: Theo dõi hành trình và hỗ trợ khách đi xe ghép

Mục tiêu: Giúp khách hàng biết xe đang đón ai, dự kiến khi nào đến lượt mình và cần làm gì khi chuyến đi gặp sự cố.

Feature 1: Theo dõi trạng thái và thứ tự đón khách

- US1: Là khách đi xe ghép, tôi muốn xem tài xế đang ở đâu trên bản đồ để biết tình trạng di chuyển của xe.

- US2: Là khách đi xe ghép, tôi muốn xem thứ tự đón khách và thời gian dự kiến xe đến lượt mình để chủ động chờ xe.

Feature 2: Hỗ trợ khách khi chuyến đi gặp sự cố

- US3: Là khách đi xe ghép, tôi muốn nhận thông báo khi xe đến muộn hoặc lộ trình thay đổi để kịp thời điều chỉnh kế hoạch.

- US4: Là khách đi xe ghép, tôi muốn xem hướng dẫn xử lý và liên hệ hỗ trợ khi chuyến đi gặp sự cố để biết cách giải quyết.

Cả bốn User Story đều theo cấu trúc 3 vế: Là ai – Tôi muốn gì – Để làm gì, hướng đến giá trị trực tiếp cho khách hàng.

Phần 2. Sắp xếp Product Backlog theo D.E.E.P

D.E.E.P là nguyên tắc giúp Product Backlog luôn được duy trì tốt:

- D – Detailed appropriately: Chi tiết phù hợp với mức độ ưu tiên.

- E – Estimated: Có ước lượng công sức thực hiện.

- E – Emergent: Luôn được cập nhật khi có thông tin mới.

- P – Prioritized: Được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

2.1. Thứ tự ưu tiên Product Backlog

| Thứ tự | User Story | Ưu tiên | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US2 – Xem thứ tự đón khách và thời gian dự kiến | Rất cao | Giải quyết trực tiếp vấn đề khách không biết bao giờ đến lượt mình. |
| 2 | US1 – Theo dõi vị trí tài xế | Cao | Giúp khách biết xe đang ở đâu và chủ động chờ đón. |
| 3 | US4 – Xem hướng dẫn và liên hệ hỗ trợ | Cao | Giúp khách biết cách xử lý khi xảy ra sự cố. |
| 4 | US3 – Nhận thông báo xe đến muộn hoặc đổi lộ trình | Trung bình | Giúp khách cập nhật thay đổi, nhưng nên xây dựng trên cơ chế trạng thái chuyến đáng tin cậy. |

Thứ tự trên là đề xuất ban đầu để Product Owner xem xét; có thể thay đổi khi có thêm dữ liệu phản hồi của khách hàng hoặc ràng buộc kỹ thuật.

2.2. User Story cần chi tiết nhất theo D.E.E.P

US2 – Xem thứ tự đón khách và thời gian dự kiến xe đến lượt mình cần được làm rõ sớm nhất vì đây là nhu cầu cốt lõi của Epic và phụ thuộc vào dữ liệu thứ tự đón, vị trí xe cũng như thời gian dự kiến.

Các nội dung cần đặc tả gồm:

- Điều kiện: Khách đã đặt chuyến ghép thành công.

- Thông tin hiển thị: Thứ tự đón, trạng thái các điểm đón và thời gian dự kiến đến lượt khách.

- Trường hợp ngoại lệ: Tài xế đổi lộ trình, khách khác hủy chuyến hoặc dữ liệu vị trí bị gián đoạn.

- Tiêu chí nghiệm thu: Thông tin được cập nhật khi có thay đổi; nếu không có dữ liệu mới, hệ thống phải hiển thị trạng thái phù hợp thay vì đưa ra thời gian không đáng tin cậy.

Theo D.E.E.P, Story ưu tiên cao cần đủ chi tiết để nhóm hiểu và ước lượng được. Những Story ở cuối Backlog có thể được làm rõ dần trước khi đưa vào Sprint.

Phần 3. Xử lý tình huống theo nguyên tắc Scrum

Tình huống 1: Burndown Chart đi ngang 3 ngày liên tiếp

Dấu hiệu nhận biết:

Ví dụ Burndown Chart

Minh họa số Story Point còn lại trong Sprint

Công việc còn lại theo ngày

Đường thực tế đi ngang từ ngày 3 đến ngày 5 do công việc bị chặn.

Lý tưởngThực tế

02.557.510Ngày 1Ngày 2Ngày 3Ngày 4Ngày 5

Đường thực tế không giảm trong 3 ngày liên tiếp, cho thấy chưa có thêm công việc được hoàn thành theo cách đo của biểu đồ.

Ai xử lý? Scrum Master chủ động tháo gỡ trở ngại; Developers phối hợp xử lý kỹ thuật; Product Owner hỗ trợ làm rõ giá trị và trao đổi về ưu tiên khi cần.

Cách xử lý:

- Scrum Master làm việc với nhóm để xác định nguyên nhân và liên hệ bên đối tác bản đồ nhằm thúc đẩy việc bàn giao dữ liệu.

- Developers đánh giá phương án tạm thời, chẳng hạn sử dụng dữ liệu giả lập để tiếp tục phát triển giao diện, nếu phù hợp với mục tiêu Sprint và không ảnh hưởng tiêu chí nghiệm thu.

- Product Owner phối hợp với nhóm đánh giá lại phạm vi công việc nếu trở ngại không thể giải quyết kịp thời.

- Nhóm cập nhật tiến độ hằng ngày, trao đổi minh bạch về rủi ro và điều chỉnh kế hoạch thực hiện khi cần.

Lưu ý: Burndown đi ngang là dấu hiệu cảnh báo, không tự động chứng minh nhóm làm việc kém. Cần kiểm tra công việc bị chặn, cách cập nhật biểu đồ và tiến độ đạt Sprint Goal.

Tình huống 2: Đức muốn đưa nguyên Epic vào Sprint Backlog

Ai xử lý? Scrum Master giải thích và hướng dẫn áp dụng Scrum; Developers quyết định lượng công việc có thể thực hiện trong Sprint sau khi trao đổi với Product Owner.

Cách xử lý:

- Product Owner chịu trách nhiệm sắp xếp Product Backlog theo giá trị, làm rõ mục tiêu và các User Story quan trọng.

- Developers lựa chọn các Product Backlog Item phù hợp để đưa vào Sprint, dựa trên Sprint Goal, năng lực và kinh nghiệm thực tế.

- Không đưa toàn bộ Epic vào Sprint chỉ vì muốn hoàn thành một lần. Epic cần được phân rã thành các User Story đủ nhỏ, rõ ràng và có thể hoàn thành trong Sprint.

- Nếu cần, nhóm triển khai trước US2 để giải quyết nhu cầu cốt lõi, sau đó tiếp tục các Story khác trong những Sprint tiếp theo.

Kết luận: Product Owner ưu tiên giá trị; Developers quyết định lượng công việc có thể nhận vào Sprint; Scrum Master giúp mọi người hiểu và thực hiện đúng Scrum. Mục tiêu là tạo ra giá trị có thể sử dụng và kiểm chứng được sau mỗi Sprint, thay vì cố hoàn thành một Epic quá lớn trong một lần.